## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-信息化建设-共享数据中心平台建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院
项目负责人 |  | 高立军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910969638
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.8 | 100.8 |  | 95 |  | 10 |  | 94.25% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.8 | 100.8 |  | 95 |  | 10 |  | 94.25% |  | 9.4
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标： 1.完成共享数据中心平台系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高学校的社会影响力、认知度。 | [5 empty] | 全部达成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 共享数据中心平台软件 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  |  | 4月前 | 4月 | 5 |  | 5
|  |  | 招标采购 |  |  | 4月前 | 4月 | 5 |  | 5
|  |  | 商品采购 |  |  | 5月前 | 5月 | 5 |  | 5
|  |  | 完成验收 |  |  | 11月前 | 2020年4月月 | 5 |  | 4.9 |  | 受疫情影响
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤100.800000万元 | 95.000000万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 打通学校主要业务系统，实现数据集中收集和应用 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 技术人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 业务人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.3