## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | PXM2020_115208_000218-改善办学条件-基础设施改造-教职工学生服务楼外墙保温装饰工程（2020年）
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院
项目负责人 |  | 贾维国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055630
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.0017 | 73.0017 |  | 72.8936 |  | 10 |  | 99.85% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.0017 | 73.0017 |  | 72.8936 |  | 10 |  | 99.85% |  | 9.99
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （2019年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标）其中2019年使用73.001698万元，2020年需73.001698万元，工程总计146.003396万元。 年度目标：1.完成教职工学生服务楼外墙保温及装饰工程，满足学生实训实习场所需求，同时满足校园整体装饰风格的需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 2020年全部执行完成，达到预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改善修缮面积 |  |  | 8876.49平方米 | 8876.49平方米 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  |  | 符合JGJ144-2019 的要求 | 完全符合 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：尾款支付 |  |  | 2020-08-01 | 2020-06-23 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：运营成本控制 |  |  | 73.001698 | 72.8936 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：符合国家节能和环保要求 |  |  | 符合京建发〔2010〕326号文件规定 | 完全符合 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：部门满意度 |  |  | 95% | 95.4% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.99