## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-基础设施改造-本部、南区污水处理站项目工程
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院
项目负责人 |  | 贾维国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055630
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.2056 | 108.2056 |  | 108.2056 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.2056 | 108.2056 |  | 108.2056 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标）申报2020年度预算资金49.290000万元，2021年度预算资金108.2056万元，项目总预算资金：208.411025万元。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用. 年度目标：预计申报2021年度预算资金108.2056万元，1.完成本部、东校区食堂油烟设备更新环保改造工程，为学生学习和生活提供优良环境，使教学环境和生活环境符合安全、节能、环保的要求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用. | [5 empty] | 2021年全部执行完成，达到预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改善修缮面积 |  |  | 450平米 | 450平米 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  |  | 符合GB50300-2001 的要求 | 完全符合 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：尾款支付 |  |  | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：运营成本控制 |  |  | 108.2056万元 | 108.2056万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：符合环保规范 |  |  | 符合DB11/307-2013规定 | 完全符合 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：部门满意度 |  |  | 95% | 93.6% | 10 |  | 9.85
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.85