## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-现代教育质量提升计划-贯通人才培养基础学科核心素养课程 建设（数学英语）（2020年）
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院
项目负责人 |  | 梁德厚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85305653
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130.19 | 130.19 |  | 130 |  | 10 |  | 99.85% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.19 | 130.19 |  | 130 |  | 10 |  | 99.85% |  | 9.99
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本项目建设，实现关于基础学科（数学/英语）核心素养建设内的动态图形动画交互教学、立体几何虚拟仿真交互教学、精品交互课件实践教学，微影视课程情景剧等资源汇集，提供免费共享，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于我校开展创新性教学，结合高端技术技能人才贯通培养得理念，完成教学、学习过程得实践演练和虚拟观看模拟的目的，资源的建设激发了教学方法的创新。 | [5 empty] | 成立了项目建设团队，数学和英语教研室的老师实际参与了项目的知识点确定及脚本设计等工作，协助公司圆满完成该项目所有课程资源的建设。通过该项目的实施，教师们更新了传统的教学观念，使得教师在教学方法的创新以及教师使用信息化手段进行教学的能力上都得到了明显的提升。通过资源共享后，学生可以随时无偿使用该项目的课程资源，对贯通培养学生巩固知识起到了很好的支撑作用。今后将通过不断的实践，对课程资源进行不断的丰富和完善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基础课（数学/英语） 动态图形动画交互教学资源 |  |  | 165 | 165 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：基础课（数学/英语）精品交互实践课件 |  |  | 148 | 148 | 7 |  | 7
……
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：资源制作质量 |  |  | 达到行业标准 | 符合行业标准 | 5 |  | 5
……
|  | 时效指标 | 指标1：2020年4月前 |  |  | 完成全部课程资源建设，并验收完成 | 按期完成课程资源建设及验收工作 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 130.19 | 130 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：节约维护成本 |  |  | 能有效地提升专业教学质量，有利于信息化教学的推广，节省资源，保护环境。为相关教学共享教学资源，避免重复建设 | 通过该项目的建设和实施，使得相关老师信息化手段的使用以及信息化教学能力和教学质量都得到了全面提升。 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提供社会服务收益 |  |  | 将进一步强化信息化教学建设，提升学校的教学水平，提升学校的办学能力 | 由于疫情原因该项指标没有按计划进行 | 5 |  | 0 |  | 下一步将通过对该项目的使用和不断完善，进一步提升教师的信息化教学设计能力，提升学校的办学能力和水平
|  |  | 指标2：履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 通过该项目的实施，使相关教师的履职和公共服务能力得到了明显提升 | 10 |  | 9
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | ≥95% | 98.8% | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：社会公众投诉率 |  |  | ≤5% | 0 | 2 |  | 2
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.99