## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-现代职业教育质量提升计划-新媒体营销专业教学资源建设（2020年）
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院
项目负责人 |  | 林小兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-85305621
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.91 | 135.91 |  | 135.675 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135.91 | 135.91 |  | 135.675 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.9
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成12门专业课程的信息化教学资源建设，建成后预计每年新媒体营销专业在校生通过课程资源拓展学习，能够得到比较全面的发展，同时满足社会和企业人员再教育使用，有很好的社会效益，满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 12门专业课程的信息化教学资源建设全部完成，并且该12门课信息化教学资源全部投入课程教学中，使得市场营销专业在校生通过课程资源实现拓展学习，能够得到全面发展，同时也满足了社会和企业人员的再教育使用，产生了好的社会效益，已建设的颗粒化资源、ppt课件等均已应用到日常的教学中，学生反映良好，满意度超过95%，实现年度总体目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设课程资源数量 |  |  | 建设12门课程的信息化教学资源 | 12门课程的信息化教学资源全部完成建设并验收（12个课程咨询论证、330个PPT、 368个颗粒化 、293个远程视频） | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：软件故障率 |  |  | ≤1 | 0 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：课程质量 |  |  | 产品质量达到行业质量标准 | 产品质量达到行业质量标准，软件符合验收要求，资源建设在北信在线同步开放。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：验收时间 |  |  | 2020-01-31 | 2020-07-03 | 20 |  | 19 |  | 受疫情影响，验收推迟
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 135.91万元 | 135.675万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提供社会服务效益 |  |  | 进一步强化信息化教学建设、提升学校的教学水平、提升学校的办学能力 | 进一步强化信息化教学建设、提升学校的教学水平、提升学校的办学能力，全部资源均在北信在线同步开放，至少7门课程及其资源在学银在线开放 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：节约维护成本 |  |  | 教师和学生的学习应用能力得到提升 | 资源使用过程中，降低教师备课时间，有效地辅助教学，提升了教学质量。 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 能有效地提升专业教学质量，有利于信息化教学的推广，节省资源，保护环境。为相关教学共享教学资源，避免重复建设 | 资源使用后，教师教学能力得到提升，学生学习能力得到提升。 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：全校师生满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9